## PROCESO
| PD-DG-09-FO-01 | Matriz de Administración de riesgos | Rev. 1 | 2017-05-03
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INDEX | [27 empty] | Código: PD-DG-09-01 Revisión: 1 Fecha: 03-05-2017
1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS | [9 empty] | 2. EVALUACIÓN DE CONTROLES | [8 empty] | 3. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES |  |  | 4. ESTRATEGIAS Y ACCIONES | [5 empty] | 5. SEGUIMIENTO
No. | Proceso / área | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Organizacionales |  | SITUACIÓN CON PROBABILIDAD DE RIESGO (FUENTE DE RIESGO) | RIESGO POTENCIAL ESPECÍFICO (EFECTO DEL RIESGO) | TIPO | VALORACIÓN INICIAL |  |  | ¿Tiene controles? | CONTROL |  | Determinación de suficiencia o deficiencia del control | [5 empty] | Valoración Final |  |  | Estrategia para Administrar el Riesgo | Descripción de las actividades | Responsables (s) | Fecha de Inicio | Fecha Plazo | Indicadores de Cumplimiento | Seguimiento | % Avance | Descripción o Justificación
|  | Selección | Descripción |  |  |  | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Nivel de riesgo |  | Descripción | Tipo | Está documentado | Está formalizado | Se aplica | Es efectivo | Resultado de la determinación del control | Riesgo controlado suficientemente | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | NIVEL DE RIESGO
1 | Gestión Empresarial | Objetivo | Conservar al menos los mismos ingresos que el año anterior. | Cambios en la normatividad correspondiente | No generar ingresos derivados de la prestación del servicio | Externo | 4 | 4 | 16 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | 4 | 4 | 16 | ASUMIR | [5 empty] | riesgo latente | 100 | continua
2 |  | Amenaza | Derogación de la certificación por parte de la autoridad | Cambios en la normatividad correspondiente | No generar ingresos derivados de la prestación del servicio | Externo | 4 | 1 | 4 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | 4 | 1 | 4 | ASUMIR | [5 empty] | se materializo | 100
3 |  | Debilidad | No compartir el formato del trámite correcto | Desconocimiento de las nuevas publicaciones normativas | No cumplir con los objetivos del servicio | Interno | 4 | 1 | 4 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | 4 | 1 | 4 | REDUCIR O MITIGAR | Generar capacitaciones normativas | Andrea García | 2017-11-15 | 2017-12-31 | Evidencia de las capacitaciones | Con ayuda del SGC | 100 | continua
4 |  | Debilidad | Que el personal del área no se presente a laborar | Incapacidad | No cumplir con los objetivos del servicio | Interno | 3 | 1 | 3 | SI | Procedimiento PD-GE-01 y sus instructivos | Preventivo | SI | SI | SI | SI | ADECUADO | SI | 3 | 1 | 3 | ASUMIR | [5 empty] | Reducción | 101 | continua
5 |  | Meta | Realizar 10 servicios mensuales a clientes index Nacional | Simplificación de trámites por VUCEM | No generar ingresos derivados de la prestación del servicio | Externo | 4 | 1 | 4 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | 4 | 1 | 4 | ASUMIR | [5 empty] | se aumenta el riesgo | 100
[9 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [11 empty] | 0
0
Note on F7: Fuente de riesgo, peligro o factor generador del riesgo, que por sí solo o junto con otros presenta el potencial intrínseco de generar un riesgo.
Note on G7: Describir las consecuencias o el Impacto que, de materializarse el Riesgo identificado, incidirán en el cumplimiento de los objetivos o metas, actividades, requisitos legales, etc.
Note on H7: Interno: generado por personal de la organización, Externo: generado por partes interesadas
Note on I7: Los Riesgos deben evaluarse en una escala de valor del 0 al 4, sin considerar los controles existentes para administrar el Riesgo, tanto en el Grado de Impacto como en la Probabilidad de Ocurrencia.
Note on I8: Se evalúa en función de la magnitud de los efectos identificados y registrados en el apartado, en caso de materializarse el Riesgo (4 al de mayor y 0 al de menor magnitud). 4=Muy Grave: Cuando el riesgo afecta directamente al cliente y éste levanta una queja por la inconformidad en el producto o servicio proporcionado. Cuando el riesgo afecta directamente el cumplimiento con requisitos legales o reglamentarios y la parte interesada involucrada se queja o documenta algún requerimiento, observación o incumplimiento que se le deba dar respuesta. 3=Grave: Cuando el riesgo afecta directamente al cliente pero no levanta una queja por la inconformidad en el producto o servicio proporcionado El riesgo afecta directamente el cumplimiento con requisitos legales o reglamentarios y la parte interesada involucrada no se queja o no documenta algún requerimiento, observación o incumplimiento y no es necesario dar respuesta o comunicarle. 2= Moderado: Cuando el riesgo no es percibido por el cliente o la parte interesada afectada. 1=Leve: Cuando el riesgo afecta indirectamente al cliente pero no es percibido por él. 0=Nulo: Cuando el riesgo no afecta al cliente o a las partes interesadas involucradas.
Note on J8: La escala de valor ser deberá relacionar el número de veces que se podría presentar el riesgo. Se asigna valor máximo de 4 y el mínimo 0 4=Frecuente: Cuando el riesgo se presenta al menos 1 vez a la semana. 3= Moderado: Cuando el riesgo se presentó al menos 1 vez en el último mes. 2= Ocasional: Cuando el riesgo se presentó al menos 1 en los últimos 6 meses. 1= Poco probable: Cuando el riesgo se presentó al menos 1 vez en el año. 0=Improbable: No se ha presentado el riesgo en más de 1 año.
Note on K8: Impacto x Probabilidad=Nivel de riesgo, si éste es igual o mayor a 8, se considera ALTO, entre 4 y 6, se considera MEDIO, menor que 4 BAJO
Note on N8: Detective Preventivo Correctivo
Note on U7: Los Riesgos deben evaluarse en una escala de valor del 1 al 4, ya considerando la eficacia de los controles existentes para administrar el Riesgo, tanto en el Grado de Impacto como en la Probabilidad de Ocurrencia.
Note on U8: Se evalúa en función de la magnitud de los efectos identificados y registrados en el apartado, en caso de materializarse el Riesgo (4 al de mayor y 0 al de menor magnitud). 4=Muy Grave: Cuando el riesgo afecta directamente al cliente y éste levanta una queja por la inconformidad en el producto o servicio proporcionado. Cuando el riesgo afecta directamente el cumplimiento con requisitos legales o reglamentarios y la parte interesada involucrada se queja o documenta algún requerimiento, observación o incumplimiento que se le deba dar respuesta. 3=Grave: Cuando el riesgo afecta directamente al cliente pero no levanta una queja por la inconformidad en el producto o servicio proporcionado El riesgo afecta directamente el cumplimiento con requisitos legales o reglamentarios y la parte interesada involucrada no se queja o no documenta algún requerimiento, observación o incumplimiento y no es necesario dar respuesta o comunicarle. 2= Moderado: Cuando el riesgo no es percibido por el cliente o la parte interesada afectada. 1=Leve: Cuando el riesgo afecta indirectamente al cliente pero no es percibido por él. 0=Nulo: Cuando el riesgo no afecta al cliente o a las partes interesadas involucradas.
Note on V8: La escala de valor ser deberá relacionar el número de veces que se podría presentar el riesgo. Se asigna valor máximo de 4 y el mínimo 0 4=Frecuente: Cuando el riesgo se presenta al menos 1 vez a la semana. 3= Moderado: Cuando el riesgo se presentó al menos 1 vez en el último mes. 2= Ocasional: Cuando el riesgo se presentó al menos 1 en los últimos 6 meses. 1= Poco probable: Cuando el riesgo se presentó al menos 1 vez en el año. 0=Improbable: No se ha presentado el riesgo en más de 1 año.
Note on W8: Impacto x Probabilidad=Nivel de riesgo, si éste es igual o mayor a 8, se considera ALTO, entre 4 y 6, se considera MEDIO, menor que 4 BAJO
Note on X7: Aceptar el riesgo: la exposición al riesgo es asumida por la organización en base a una decisión informada. Reducir o mitigar el riesgo: reducir la probabilidad del riesgo, su impacto o ambos. Eliminar el riesgo: Cambiar-eliminar la fuente de riesgo, evitar la actividad que lo genera, el método de operación, el plan de proyecto, la estrategia de inversión, etc., de modo que el riesgo identificado ya no sea relevante. Transferir el riesgo: Estrategia aplicable principalmente a los riesgos de baja probabilidad de ocurrencia y muy alto impacto previsible.

## CRITERIOS
PROBABILIDAD (P) | [6 empty] | GRADO DE IMPACTO (GI)
4 | Frecuente: Cuando el riesgo se presenta al menos 1 vez a la semana. | [5 empty] | 4 | Muy Grave: Cuando el riesgo afecta directamente al cliente y éste levanta una queja por la inconformidad en el producto o servicio proporcionado. También se considera Grave cuando el riesgo afecta directamente el cumplimiento con requisitos legales o reglamentarios y la parte interesada involucrada se queja o documenta algún requerimiento, observación o incumplimiento que se le deba dar respuesta.
3 | Moderado: Cuando el riesgo se presentó al menos 1 vez en el último mes. | [5 empty] | 3 | Grave: Cuando el riesgo afecta directamente al cliente pero no levanta una queja por la inconformidad en el producto o servicio proporcionado El riesgo afecta directamente el cumplimiento con requisitos legales o reglamentarios y la parte interesada involucrada no se queja o no documenta algún requerimiento, observación o incumplimiento y no es necesario dar respuesta o comunicarle.
2 | Ocasional: Cuando el riesgo se presentó al menos 1 vez en los últimos 6 meses. | [5 empty] | 2 | Moderado: Cuando el riesgo no es percibido por el cliente o la parte interesada afectada.
1 | Poco probable: Cuando el riesgo se presentó al menos 1 vez en el año. | [5 empty] | 1 | Leve: Cuando el riesgo afecta indirectamente al cliente pero no es percibido por él.
0 | Improbable: No se ha presentado el riesgo en más de 1 año. | [5 empty] | 0 | Nulo: Cuando el riesgo no afecta al cliente o a las partes interesadas involucradas.
NIVEL DE RIESGO | [6 empty] | Estrategia para Administrar el Riesgo
Probabilidad Ocurrencia | 4 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | EVITAR |  | Se aplica antes de asumir cualquier riesto. Se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejora, rediseño o eliminación, resultado de controles suficientes de acciones emprendidas.
| 3 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | REDUCIR O MITIGAR |  | Se aplica preferentemente antes de optar por otras medidas más costosas y difíciles. Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto, tales como la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.
| 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | ASUMIR |  | Se aplica cuando el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen, y
| 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | TRANSFERIR |  | Implica que el riesgo se controle mediante la resposabilización de un tercero que tenga la experiencia y especialización necesaria para asumirlo.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 3 | 2 | 2 | 0
Grado Impacto
|  |  | ALTO | No hay controles
|  |  | MEDIO | Alguno de los factores identificados no tiene controles o alguno de los controles es deficiente.
|  |  | BAJO | Está controlado suficientemente

## Hoja3
DESCRIPCIÓN DE CONTROLES EXISTENTES: anotar la denominación de cada uno de los principales controles identificados, por Factor, que tiene la Institución de la APF de que se trate, para administrar los Riesgos identificados. Se registrarán como Maximo CINCO Controles.
TIPO DE CONTROL: Para cada uno de los controles que se tengan implementados para Administrar el Riesgo identificado, seleccionar de la lista según corresponda.
Preventivo: El mecanismo específico que tiene el propósito de anticiparse a la posibilidad de que ocurran situaciones no deseadas o inesperadas que pudieran afectar al logro de los objetivos y metas.
Detectivo: El mecanismo específico que opera en el momento en que los eventos o transacciones están ocurriendo, e identifican las omisiones o desviaciones antes de que concluya el proceso determinado. de anticiparse a la posibilidad de que ocurran situaciones no deseadas o inesperadas que pudieran afectar al logro de los objetivos y metas.
Correctivo: El mecanismo específico que opera en la etapa final de un proceso, el cual permite identificar y corregir o subsanar en algún grado, omisiones o desviaciones.
DETERMINACIÓN DE SUFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL: Se evaluará cada uno de los controles que se tienen implementados para Administrar el Riesgo identificado.
LavaloracióndeSuficienciadecadaunodelosControlesexistentesparaAdministrarelRiesgodeberácumplirconlosiguiente: * Esta Documentado.- Estar descrito. * Esta Formalizado.- Se ha difundido (Comunicado Oficial, Etc.). * Se este Aplicando consistentemente.*EsEfectivo.-CuandoseincideenelolosFactoresdeRiesgo,paradisminuirlaProbabilidaddeOcurrenciay/oelGrado de Impacto.Si NO se cumplen con TODOS éstos requisitos, el Control es Deficiente.
Valoración de Riesgos respecto a Controles
VALORACIÓN FINAL DE RIESGOS RESPECTO A CONTROLES: Deberán tener presente las características de los Controles definidos para Administrar cada Riesgo identificado; tomando como referencia la misma escala de valores utilizados en la Valoración Inicial del Riesgo.
La Valoración Final del Riesgo nunca podrá ser superior a la Valoración Inicial.Si todos los Controles del Riesgo son suficientes, la Valoración Final del Riesgo deberá ser inferior a la inicial. Si algunos de los Controles del Riesgo son deficientes, o se observa inexistencia de controles, la Valoración Final del Riesgo deberá ser igual a la inicial .No será valida la Valoración Final, cuando NO considere la Valoración Inicial, la existencia de controles y la evaluación de Controles.
V. Definición de Estrategias y Acciones para su Administración
ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO: Son las opciones para administrar cada Riesgo identificado,basadas en su valoración respecto a controles que permiten tomar decisiones y determinar las acciones de control. Deberá optarse por una de las siguientes:
Evitar: Se aplica antes de asumir cualquier riesgo. Se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejora, rediseño o eliminación, resultado de controles suficientes y acciones emprendidas.
Reducir: Se aplica preferentemente antes de optar por otras medidas más costosas y difíciles. Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto, tales como la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.
Asumir: Se aplica cuando el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen, y
Transferir: Implica que el riesgo se controle mediante la responsabilización de un tercero que tenga la experiencia y especialización necesaria para asumirlo.
ACCIONES: Describir las actividades que se realizarán con base en la Estrategia adoptada. Las Acciones darán especial atención a los casos en que el ó los Controles se hayan determinado Deficientes o Inexistentes, y por tanto el Riesgo NO esté Controlado Suficientemente; en su caso, deberán alinearse a las Actividades de Control previstas en el Modelo Estandar de Control Interno.
NOTA:
Las Actualizaciones ANUALES de la Matriz de Administración de Riesgos, corresponderá a los siguientes casos:
Cuando se prepare la Matriz de Administración de Riesgos que se presentará en la Revisión por la dirección.
Cuando por acuerdo se determine dar de alta, de baja o modificar las estrategias o acciones para fortalecer los controles existentes para administrar el o los Riesgos identificados.

## Hoja4
Definición de Estrategias y Acciones para su Administración
ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO: Son las opciones para administrar cada Riesgo identificado, basadas en su valoración respecto a controles que permiten tomar decisiones y determinar las acciones de control.Deberá optarse por una de las siguientes:
Evitar: Se aplica antes de asumir cualquier riesgo. Se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejora, rediseño o eliminación, resultado de controles suficientes y acciones emprendidas.
Reducir: Se aplica preferentemente antes de optar por otras medidas más costosas y difíciles. Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto, tales como la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.
Asumir: Se aplica cuando el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen, y
Transferir: Implica que el riesgo se controle mediante la responsabilización de un tercero que tenga la experiencia y especialización necesaria para asumirlo.
ACCIONES: Describir las actividades que se realizarán con base en la Estrategia adoptada.LasAccionesdaránespecialatenciónaloscasosenqueelólosControlessehayandeterminadoDeficientesoInexistentes,yportantoelRiesgoNOestéControladoSuficientemente;