## OBJETIVO 1
|  | PROGRAMA PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS | [17 empty] | MC-01-F0-02
Rev. 1
2017-03-05
[17 empty] | Fecha de reporte: |  |  | agosto / 17
OBJETIVO: GESTIONAR AL MENOS DOS FONDOS AL AÑO
META: CONCRETAR AL MENOS 1 FONDO GESTIONADO AL AÑO
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE(S) | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AÑO | [12 empty] | AVANCE | OBSERVACIONES
[6 empty] | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | MONITOREAR PUBLICACIÓN DE ROP DE APOYOS FEDERALES EN EL DOF | COORDINACCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS | INTERNET, EQUIPO DE COMPUTO | DICIEMBRE | ENERO | P | [12 empty] | 100 | bar: ENE; DIC
R | bar: ENE; DIC
2 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO | COORDINACCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS | INTERNET, EQUIPO DE COMPUTO, INFORMACIÓN EXTERNA DE CONSULTA | ENERO | MAYO | P | [12 empty] | 100 | bar: ENE to MAY
R | bar: ENE to MAY
3 | MONITOREO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS | COORDINACCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS | INTERNET, EQUIPO DE COMPUTO | FEBRERO | JUNIIO | P | [12 empty] | 100 | bar: FEB to JUN
R | bar: FEB to JUN
4 | ADECUACIÓN DEL PROYECTO EN EXTENSO Y ELABORACIÓN DEL FORMATO DE SOLICITUD | COORDINACCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS | INTERNET, EQUIPO DE COMPUTO | FEBRERO | JUNIIO | P | [12 empty] | 100 | bar: FEB to JUN
R | bar: FEB to JUN
| PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AL INDEX | COORDINACCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS | INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO, EQUIPO DE COMPUTO |  |  | P | [13 empty] | Se envía conforme fechas de convocatoria y realización
R
| APROBAR PROYECTO | DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES | INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO |  |  | P
R
| PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL U ORGANISMO EMPRESARIAL O FINANCIERO | COORDINACCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS | HUMANO, TRANSPORTE |  |  | P | [13 empty] | Entrega fisica y electrónica conforme fechas indicadas en convocatorias
R
| PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL PARA LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS | COORDINACCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS | INTERNET, EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA |  |  | P | [13 empty] | No hay fecha exacta,varía conforme laaceptación del proyecto
R
| APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA | COORDINACION DE CONTADURÍA | INTERNET, TELÉFONO |  |  | P | [13 empty] | Conforme la aceptación del proyecto e indicacionesde la dependencia que dirige el programa del fondo de apoyo.
R
| MINISTRACIÓN DEL FONDO | COORDINACION DE DESARROLLO DE PROYECTOS |  |  |  | P
R
| ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A COORDINACION DE PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN GENERAL | COORDINACION DE DESARROLLO DE PROYECTOS | IMPRESORA |  |  | P | [13 empty] | Después de la aceptación del proyecto y que la dependencia entrega documentación oficial.
P
| SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | COORDINACION DE DESARROLLO DE PROYECTOS | INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO |  |  | R | [13 empty] | Conforme las fechas establecidas en el proyecto presentado
P
| SUPERVISION DE LA REALIZACION Y LA ENTREGA DE REPORTES DE AVANCE Y REPORTE FINAL | COORDINACION DE DESARROLLO DE PROYECTOS | INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO |  |  | R | [13 empty] | Conforme las fechas establecidas en el proyecto presentado
P
| Coordinación de Desarrollo de Proyectos | [18 empty] | Dirección de Proyectos Especiales
| Elaboró | [18 empty] | Aprobó

## OBJETIVO 2
|  | PROGRAMA PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS | [17 empty] | MC-01-F0-02
Rev. 1
2017-03-05
[17 empty] | Fecha de reporte: |  |  | 2017-08-01
OBJETIVO: LOGRAR EL 100% DE VENTAS PARA LOS PROYECTOS ESPECIALES
META: B2B: LLENAR AL 100% EL RECINTO / CONVENCIÓN: LOGRAR EL 100% DE CONVENCIONISTAS, STANDS Y PATROCINIOS
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE(S) | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AÑO | [12 empty] | AVANCE | OBSERVACIONES
[6 empty] | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | DESIGNACION DE FECHA Y SEDE | DIRECCION GENERAL Y DE PROYECTOS ESPECIALES | INTERNET, EQUIPO DE COMPUTO | DICIEMBRE | ENERO | P | bar: ENE; DIC
R
2 | ESTRATEGIA DE MARCACION Y PROMOCION | DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES | INTERNET, EQUIPO DE COMPUTO, INFORMACIÓN EXTERNA DE CONSULTA | FEBRERO | OCTUBRE | P | bar: ENE to OCT
R
3 | REGISTRO DE PARTICIPANTES | COORDINACCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS | INTERNET, EQUIPO DE COMPUTO | FEBRERO | OCTUBRE | P | bar: FEB to OCT
R
4 | ELABORACION DE AGENDA DEL EVENTO | ASUNTOS CORPORATIVOS | INTERNET, EQUIPO DE COMPUTO | FEBRERO | OCTUBRE | P | bar: FEB to OCT
R
5 | ELABORACION DE AGENDAS PARA ENCUENTRO DE NEGOCIOS (SOLO B2B) | DESARROLLO DE NEGOCIOS Y ALIADO | INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO, EQUIPO DE COMPUTO | JUNIO | JULIO | P | bar: JUN to JUL
R
6 | REALIZACION DE B2B | STAFF INDEX | HUMANO Y TRANSPORTE | JUNIO |  | P | bar: JUN
R
7 | ENVIO DE ROOM LIST (SOLO CONVENCION) | DESARROLLO DE NEGOCIOS Y ALIADO | INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO, EQUIPO DE COMPUTO | SEP | OCTUBRE | P | [13 empty] | Entrega fisica y electrónica conforme fechas indicadas en convocatorias | bar: SEP to OCT
R
8 | REALIZACION DE CONVENCION | STAFF INDEX | HUMANO Y TRANSPORTE | OCTUBRE |  | P | [13 empty] | No hay fecha exacta,varía conforme laaceptación del proyecto | bar: OCT
R
P
R
P
R
P
P
R
P
R
P
| Coordinación de Desarrollo de Proyectos | [18 empty] | Dirección de Proyectos Especiales
| Elaboró | [18 empty] | Aprobó